## Blad1
Item | Wie | Tegen wanneer
Database opzetten | Nisse | Done
Project aanmaken (MVC) | Nisse | Done
+ Database connectie | Nisse | Done
Controller Event module | Nisse | Done
- Overzicht evenementen | Nisse | Done
- Evenement details | Nisse | Done
- Kalenderoverzicht | Nisse | Done
Views Event module | Nisse | Done
- Overzicht evenementen | Nisse | Done
- Evenement details | Nisse | Done
- Kalenderoverzicht | Nisse | Done
- Producten Overzicht en beheer Views | Nisse | 2021-04-27
- Producten Overzicht en beheer Controller | Nisse | 2021-04-27
- Producten aanmaken: View | Nisse | 2021-05-04
- Consumptie selecteren: View | Nisse | 2021-05-11
- Bestelling bevestigen: View | Nisse | 2021-05-04
- Producten aanmaken: Controller | Nisse | 2021-04-27
- Consumptie selecteren: Controller | Nisse | 2021-05-11
- Bestelling Bevestigen: Controller | Nisse | 2021-05-04
- Bestelling afhandelen: View | Nisse | 2021-05-11
- Bestelling afhandelen: Controller | Nisse | 2021-05-11
Stockbeheer | Nisse | 2021-05-11
- Identity pages: View | Dieter | 2021-04-27
- Inloggen: View | Dieter | 2021-04-27
- Registratiescherm: View | Dieter | 2021-04-27
- Gebruikersprofiel: View | Dieter | 2021-05-04
- Wachtwoord vergeten: View | Dieter | 2021-05-04
- Inloggen: Controller | Dieter | 2021-04-27
- Registratiescherm: Controller | Dieter | 2021-04-27
- Gebruikers: Controller | Dieter | 2021-04-27
- Wachtwoord vergeten: Controller | Dieter | 2021-04-27
- Gebruikersoverzicht: View | Dieter | 2021-05-11
- Export: View | Dieter | 2021-05-25
- Gebruikersoverzicht: Controller | Dieter | 2021-05-11
- Export: Controller | Dieter | 2021-05-25
Drankkaart link koppelen | Dieter | 2021-05-17
Autocomplete username | Dieter | Nice to have
- Drankkaart aankopen: Views | Jan | 2021-05-11
- Drankkaarten overzicht (gebruiker + admin): Views | Jan | 2021-05-11
- Drankkaarten aanmaken: Views | Jan | 2021-05-11
- Drankkaart aankopen: Controller | Jan | 2021-05-11
- Drankkaarten overzicht (gebruiker + admin): Controller | Jan | 2021-05-11
- Drankkaarten aanmaken: Controller | Jan | 2021-05-11
Landingspagina: View | Jan | 2021-05-18
Landingspagina: Controller | Jan | 2021-05-18
Verificatie applicatie | Allen | 2021-05-25
Layout view | Nisse | 2021-05-25
Handleiding | Nisse | 2021-06-11
Privacy pagina | Dieter | nice to have
inleveren project |  | 2021-06-06
presentatie |  | 2021-06-16